СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Информационно-аналитическое обоснование Программы развития..2

1.1.  Пояснительная записка………………………………………….…………..2

1.2. Паспорт Программы развития……………………………………....…….…2

1.3. Информационная справка……………………………………………...….…8

1.4. Проблемный анализ деятельности  образовательного учреждения…..…..11

Раздел 2. Концептуальное обоснование Программы развитие………....…….…..36

2.1. Ведущие концептуальные подходы………………………….…………...…36

2.2. Цель и задачи Программы развития………………………….….……..…..39

2.3. Инструментарий Программы развития……………………….….….…...…39

Раздел 3. Этапы реализации Программы……………………….……………...…...40

Раздел 4. Направления Программы развития…………………………..……….…41

4.1.Направление «Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования»……………………………………………….………42

4.2. Направление «Повышение профессиональной компетентности педагогов»………………………………………………………………………………....45

4.3. Направление «Здоровье»……………………………………………….…..…47

4.4. Направление «Сотрудничество»……………………………………..…....…50

4.5. Направление «Развитие материально-технических условий»……..………52

Раздел 5.  Ресурсное сопровождение  реализации   Программы развития………53

Раздел 6. Целевые индикаторы, ожидаемые результаты  реализации    Программы развития…………………………..…………………………………….....55

6.1. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы……….………55

6.2. Возможные риски реализации Программы развития……………….……... 56

6.3. Предполагаемые результаты реализации Программы развития… ………..56

Раздел 7. Управление процессом реализации Программы развития………...…57

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

  - Пояснительная записка

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена:

- государственной политикой в области образования - повышением доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Для этого требуется:

- повышение качества образования;

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения;

- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей (законных представителей).

  - Паспорт Программы развития

| Наименование программы | Программа развития МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» на 2020-2025 г. |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки программы развития | - Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 29.12.2012.№ 273. - Федеральные государственные образовательные стандарты основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условий ее реализации. - санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Устав МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино». - Концепция модернизации российского образования - Конвенция о правах ребенка |
| Назначение программы | - Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы Учреждения за предыдущий период. - В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. - Заседания рабочей группы проходят 2 раза в год. На заседаниях обсуждаются результативность реализуемой программы, корректируются формы деятельности и выносятся для обсуждения на педагогический Совет. |
| Проблема | - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной системы образования. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образования - Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через государственные формы управления. - Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности, применение современных образовательных технологий. - Недостаточность образовательных материально-технических ресурсов (прежде всего отсутствие специализированных помещений для организации физкультурно-оздоровительной работы и детской деятельности по дополнительным образовательным программам). - Недостаточный уровень современности материально-технической базы, что снижает возможности по реализации программ ДО. |
| Сроки реализации | 2020 – 2021 г. г. - организационный этап; 2022-2023 г. г.- внедренческий этап; 2024—2025 г. г.- заключительный этап. |
| Авторы | - Заведующий Царева Л.А. - Старший воспитатель Чукарина И.А. - Заместитель заведующего по АХР Якимова О.В. |
| Цель | Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. |
| Задачи | - Совершенствование системы здоровье сберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; - Повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных; - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; - Совершенствование материально-технического и программного обеспечения; - Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей самореализации ребёнка (в том числе и ребенка-инвалида, и ребенка с ОВЗ) в разных видах деятельности; - Развитие системы управления Учреждением на основе включения родителей в управленческий процесс. |
| Финансовое обеспечение программы | - эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; - спонсорская помощь, благотворительность; - приносящая доход деятельность. |
| Этапы реализации программы | - 1 этап - Организационно-аналитический - 2020 г. Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка содержания Программы развития ДОУ; - 2 этап - Формирующий - 2021-2023 г.г. Совершенствование компонентов воспитательнообразовательного процесса в соответствии с ФГОС; - 3 этап - Обобщающий – 2024-2025 г. Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с требованиями новой государственной политики. |
| Общий объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы всего - 150000,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2025 год - 25 000,0 тыс. руб.; |
| Объем бюджетных ассигнований программы за счет собственных средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований мероприятий программы за счет собственных средств городского бюджета - 50 000,00 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2020 год -10 000,00тыс. руб.; 2021 год -10 000,00тыс. руб.; 2022 год -10 000,0 тыс. руб.; 2023 год -10 000,0 тыс. руб.; 2024 год -10 000, 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Для Учреждения: - повышение конкурентоспособности учреждения; - улучшение материально-технического обеспечения для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Для воспитанников: - получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого; - снижение уровня заболеваемости воспитанников (улучшение состояния физического, психического и социального здоровья). Для педагогического коллектива: - повышение интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности; - рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области современных образовательных технологий; - развитие базы методических разработок (с использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка (в том числе ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ) в условиях Учреждения. Для семьи: - сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в школу; - расширение области участия родителей в деятельности Учреждения (участие в образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); - повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг - укрепление партнерских отношений Учреждения и семьи. Для социума: - реализация системы социального партнерства; - расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями города; Для сотрудников - повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного пространства; - превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого воспитанника. |

1.3. Информационная справка

| Полное наименование Учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Буратино» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 160019, Россия, город Вологда, ул. Горького, дом 28 |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. |
| Заведующий | Царева Людмила Александровна |
| Управление Учреждением | Родительский совет Общее собрание трудового коллектива Педагогический совет |
| Телефоны | 8 (8172)54-19-22 |
| Дата открытия | Ноябрь 2012 г. |
| Учредитель | Учредителем и собственником имущества Учреждения является Управление образования Администрации города Вологды |
| Учредительные документы | Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 35Л01 № 0000493 от 24.05.2013 года; Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино» г. Вологды - от 28.12.2015 № 10116. |

Учреждение размещено в двухэтажном здании (ул. Горького, 28), в здании имеется водопровод, канализация, здание оснащено прогулочными постройками для игровой деятельности. Помещение и участок соответствуют государственным санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок.

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ созданы все необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей.

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-образовательную работу с детьми и стремиться к высоким результатам.

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры активности», в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, уровня умений детей и их половых различий и возможностей здоровья.

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, где находится необходимое оборудование для совместной деятельности с детьми: электрическое цифровое фортепиано (1), синтезатор (1), музыкальный центр (1), мультимедийное оборудование (2), набор детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для взрослых.

Для физкультурных занятий имеются маты, тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки и т.д.

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов. Медицинские помещения полностью оснащены всем необходимым оборудованием.

Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы членом бракеражной комиссии и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка.

Методический кабинет и группы постоянно пополняются периодической, методической и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о самообразовании педагогов и обобщение передового педагогического опыта в методическом кабинете систематизированы и упорядочены.

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей и возможностей их здоровья. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду.

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка срочного вызова полиции, имеются первичные средства пожаротушения, в здании и на улице установлено 10 камер системы видеонаблюдения. В вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни работают сторожа.

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улице и в быту, организуются экскурсии, игры, старшим воспитателем ведется журнал выхода с детьми за территорию ДОУ.

- Проблемный анализ деятельности учреждения

На 1  сентября  2020 учебного года в детском саду функционируют 12  групп для детей дошкольного возраста.  Среднесписочный состав детей -356 человек.

- Вторая  младшая группа № 3 и № 4  для детей от 3 до 4 лет;

- Средняя группа № 5, № 6, № 7 и № 8 для детей от 4 до 5 лет;

- Старшая группа № 9, № 10, № 11  для детей от 5 до 6 лет;

- Подготовительная к школе группа № 1, № 2 и № 12  для детей от 6 до 7 лет

### Социальный статус семей воспитанников на 01.09.2020:

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество (партнерские отношения).

### Контингент родителей (законных представителей) воспитанников

| Показатель | Показатель | % |
| --- | --- | --- |
| Особенности семей | Полные семьи | 74 |
|  | Одинокие | 12 |
|  | В разводе | 9 |
|  | Вдовы | - |
|  | Опекуны | - |
|  | Многодетные | 5 |
| Жилищные условия | Имеют собственное жильё | 75 |
|  | Живут с родителями | 6 |
|  | Снимают | 19 |
| Образование | Высшее | 42 |
|  | н/высшее | 8 |
|  | Среднее специальное | 35 |
|  | Среднее | 15 |
| Социальный состав | Рабочие | 45 |
|  | Служащие | 34 |
|  | Домохозяйки | 15 |
|  | Предприниматели | 6 |

В основном, в детском саду преобладают полные семьи, имеющие собственное жильё. По социальному составу родители, в основном, относятся к категории рабочих и служащих. Семей, оказавшихся в социально-опасном положении нет.

### Вовлечения членов семей воспитанников в непосредственно образовательную деятельность, установление партнерских отношений.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья.

Главная цель работы педагогов с семьёй педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс.

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.)

Вывод:

Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности (причем каждый год обновляющийся). Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОО. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. У части семей низкий уровень педагогической компетенции.

### Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам.

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей.

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.

Главными условиями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, самообразование, трансляции педагогического опыта.

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием.

Образовательную работу в течение года с детьми ведут 24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуры, 1 педагог-психолог.

Плановая численность административных работников: 2.

Фактическая численность: 2

Вакансии: нет.

Плановая численность педагогических работников: 29

Фактическая численность на 01.09.2020 - 29

Вакансии: нет

Плановая численность специалистов: 4

Фактическая численность: 4

Вакансии: нет

Плановая численность работников обслуживающего персонала: 22

Фактическая численность: 22

Вакансии:  нет

Группировка по профессиям и должностям:

-  заведующий - 1

- старший воспитатель - 1

- зам. заведующего по АХР - 1

- документовед – 1

- специалист по охране труда - 1

- воспитатели - 24

- муз. руководитель – 2

- инструктор по физической культуре – 1

- педагог-психолог - 1

- младшие воспитатели - 12 (на 01.09.2020)

- машинист по стирке белья - 1

- кастелянша - 1

- уборщик служебных помещений – 1

- сторож – 3

- рабочий по обслуживанию здания – 1

- дворник-3

Вывод: дошкольное учреждение обеспечено кадрами на 100 %.

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ (на 01.09.2020)

Анализ кадрового состава   по возрасту и уровню образования.

| Всего работающих в учреждении | В том числе | Кол-во штатных единиц | Количество работников (без совместителей и без "декретников") | возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 25 |  | От 25 до 29 | От 30 до 34 |  | От35 до 39 |  | От40 до 44 | От 45 до 49 |  | От 50 до 54 | От 55 до 59 |  | Старше 60 |  | высшее | Среднее профессиональное |
| 56 человек | руководящие работники | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | воспитатели | 26 | 26 | 1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 5 |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 1 | 10 | 16 |  |
|  | прочие педагогические работники | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |
|  | вспомогательный персонал | 22 | 22 | 1 | 3 |  |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 19 |  |
|  | иной персонал (документовед, специалист по охране труда) | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Анализ кадрового состава   по стажу и квалификационной категории

| Всего работающих в ДОУ | В том числе | Стаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория |  |  |  |  | КПК за последние 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1 года | 1-3 лет |  | 3-5 лет |  | 5-10 лет |  | 10-15 лет |  |  | 15-20 лет |  | Более 20 лет | высшая |  | первая |  | Соответствие СЗД |  |
| 56 человек | руководящие работники |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | воспитатели | - |  | 3 |  | 2 |  | 7 |  | 4 | 5 |  | 5 |  | 4 | 10 |  | 4 |  | 26 |
|  | прочие педагогические работники |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 |
|  | вспомогательный персонал |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иной персонал |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Вывод: Наиболее многочисленная  группа педагогов и персонала, имеющих стаж работы   от 5 до 15 лет  составляет 43  %.

Вывод: наиболее многочисленная группа педагогов от 35 до 44 лет  - 42%

Таким образом, в основном коллектив состоит из педагогов, имеющих педагогический опыт; пополнение коллектива новыми педагогическими кадрами происходит недостаточно интенсивно.

Выводы, среди педагогических кадров высшее педагогическое образование имеют 40 %. Среднее профессиональное образование имеют 60 % педагогов. Продолжают обучение в высших учебных заведениях 3 педагога. Таким образом, педагогическое образование имеется у 100% педагогов.

Выводы, всего аттестовано 73 % педагогов. Из них имеют высшую категорию 17 % (5 чел.), первую категорию - 40 % (12 чел.), соответствие занимаемой должности - 16% (5 чел.) не имеют квалификационной категории 27 % (8 чел.).

Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число педагогов, имеющих  первую категорию - на 13 % (8 чел.)

Результаты аттестации педагогов в 2019 – 2020 учебном году

| Должность | Количество аттестованных | Высшая категория | Первая категория | СЗД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старший воспитатель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Воспитатель | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Муз.рук-ль | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Инструктор по ф/к | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Педагог-психолог | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 18 | 5 | 8 | 5 |

Таким образом, существует небольшая тенденция к повышению уровня профессионального мастерства педагогов.

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 11 педагогов  (Чукарина И.А., Коровина В.Н., Белькова У.А., Комягина Л.В., Жилина Н.В., Рожина Е.Н., Квасникова Т.А., Гурова Н.С., Елесина Ю.Е., Ульянычева Н.М.,Палашова Т.А.,)

В 2020-2021 учебном  году будут нуждаться в прохождении курсов  7 педагогов (Заец Е.К., Варзина С.О., Сукова Т.П., Цивкунова Е.Ю., Рогова И.Л., Соколова Л.Н., Попова М.Н.).

В целом компонент плана реализован на достаточном уровне. Но необходимо:

Совершенствовать деятельность педагогов и повышать их профессиональный уровень.

Методическая работа с начинающими воспитателями   организовывается через «Школу молодого воспитателя».

Занятия школы молодого воспитателя

| № | Тема и содержание занятий | Форма работы | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Планирование воспитательно- образовательного процесса» | Практикум | ст. воспитатель Чукарина И.А. | октябрь |
| 2 | «Подготовка и проведение организованной образовательной деятельности с дошкольниками» | Консультация | ст. воспитатель Чукарина И.А., воспитатель Юзгина И.Г. | ноябрь |
| 3 | Проведение ООД | Просмотр, анализ, рекомендации | наставники – молодые педагоги | декабрь |
| 4 | «Нетрадиционные формы работы с родителями» | круглый стол | ст. воспитатель Чукарина И.А., воспитатель Квасникова Т.А. | январь |
| 5 | «Организация проектной деятельности» | консультация | ст. воспитатель Чукарина И.А. воспитатель Комягина Л.В. | февраль |
| 6 | «Организация сюжетно- ролевой игры» | семинар-практикум | ст. воспитатель Чукарина И.А., воспитатель Квасникова Т.А. | март |
| 7 | «Мониторинг индивидуального развития ребенка» | консультация | ст. воспитатель Чукарина И.А. | апрель |
| 8 | Подведение итогов работы | круглый стол анкетирование | ст. воспитатель Чукарина И.А. | май |

В течение года проводились открытые занятия опытных педагогов.

В этом году были привлечены педагоги 1 и высшей квалификационной категории как наставники: В конце учебного года начинающие педагоги провели открытые занятия. По итогам работы группы был проведен круглый стол, где проведено обсуждение годовой работы, обозначились вопросы на следующий учебный год

Проблемное поле – низкий процент желающих работать с детьми раннего возраста

### Необходимо:

- Организовать работу с начинающими воспитателями с использованием внутренних ресурсов: трансляция опыта педагогов с высшей и первой категорией.

В течение учебного года проводилась планомерная работа по освоению детьми знаний, умений и овладению навыками. С целью дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за достижениями каждого ребенка. В течение года образовательная работа велась на достаточном уровне. У некоторых педагогов имеются затруднения из-за небольшого опыта работы, трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях проявляется синдром профессиональной усталости. В конце учебного года был проведен мониторинг освоения программы.

В течение года педагоги и дети ДОУ принимали участие в мероприятиях ДОУ и городского уровня:

Конкурсное движение педагогов 2019-2020 учебный год

| Мероприятие | Тема выступления | Ф.И.О. участника, должность | Форма участия |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской смотр-конкурс «Организация РППС в группе д/с в соответствии с ФГОС ДО» |  | воспитатели Ульянычева Н.М., Зобникова А.Н. | Диплом 3 степени (Ульянычева Н.М.) |
| Городские педагогические чтения «Использование авторских компьютерных игр в познавательном развитии дошкольников как условие повышения качества образовательного процесса в ДОУ» | «Компьютерные дидактические игры как средство развития представлений об окружающем мире у детей младшего дошкольного возраста» | Жеребцова Марина Леонидовна, воспитатель | презентация опыта |
|  | «Использование компьютерных дидактических игр-сказок как эффективное средство познавательного развития детей младшего дошкольного возраста» | Маркова Эльвира Юрьевна, воспитатель | презентация опыта |
|  | «Влияние компьютерных дидактических игр по фэмп на развитие умственных способностей детей старшего дошкольного возраста» | Квасникова Татьяна Александровна, воспитатель | презентация опыта |
| Муниципальные педагогические чтения «Открытая книга: от проблемы к решениям» | «Роль книги в жизни дошкольника» | Рогова Ирина Леонидовна, воспитатель | презентация опыта |
| Полипредметная олимпиада для педагогов «Олимпус» на базе НОУ СОШ № 10 |  | Воспитатели Юзгина И.Г., Коровина В.Н., Ульянычева Н.М. | тест-опрос |
| 1 региональная научно-практическая конференция "Традиции и инновации физического воспитания обучающихся образовательных организаций" (ВИРО) |  | Ульянычева Н.М., воспитатель Гурова Н.С., инструктор по ф/к | презентация опыта |
| Межрегиональный конкурс методических разработок 2019 (БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж") |  | Жеребцова Марина Леонидовна, Рожина Елена Николаевна, Ульянычева Нина Михайловна, воспитатели | методические разработки |
| Межрегиональная научно-практическая конференция «Современный образовательный процесс: содержание и технологии» – 2019 (БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж"); | «Компьютерные дидактические игры в современном образовательном процессе» «Лэпбук - как эффективное средство познавательного развития детей дошкольного возраста» | Маркова Эльвира Юрьевна, Комягина Любовь Васильевна, Ульянычева Нина Михайловна, воспитатели | стендовый доклад стендовый доклад |
| Смотр-конкурс в ДОУ «Проектная деятельность в детском саду по развитию познавательного интереса и познавательных действий дошкольников» |  | 27 педагогов | 1 место – воспитатели Ульянычева Н.М., Волкова Ю.Е., проект «Молоко» 2 место – муз. рук. Николаева Ю.А., воспитатель Палашова Т.А., проект «наши талантливые земляки. Н.М. Рубцов» 3 место – воспитатель Комягина Л.В., проект «Кукла славная Матрешка», и воспитатели Фещенко И.П., Жаравина Е.В., проект «Чудо чудное самобытное» |
| Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей» |  | 22 педагога | 1 место – воспитатели 11 группы Ульянычева Н.М., Волкова Ю.Е.; 2 место – воспитатели 2 группы Фещенко И.П., Жаравина Е.В. 3 место – воспитатели 4 группы Комягина Л.В, Соколова Л.Н., 9 группы Маркова Э.Ю., Попова М.Н. |

| Конкурсы творчества детей и педагогов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню дошкольного работника | Орешина М.К., 8 педагогов, 16 детей | Благодарность за участие |
| Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню матери | Орешина М.К., 8 педагогов, 16 детей | Благодарность за участие |
| конкурс «Цветущий город» | коллектив ДОУ | Благодарственное письмо Мэра |
| Конкурс детского творчества «Надо верить в чудеса» | Орешина М.К., 8 педагогов, 16 детей | Диплом Лауреата 1 степени |
| Городская выставка творчества педагогов «Театральное дефиле» | Попова М. Н., Рогова И.Л. | Благодарность за участие |
| Юбилейный концерт МОУ СОШ № 11 | Орешина М.К., 8 педагогов, 16 детей | Благодарность за участие |
| Городской конкурс по ПДДТТ среди детей старших групп | участники 1 этапа 83 человека. Победитель Комлева Наташа | Грамота за участие |
| городской конкурс по конструированию среди детей подготовительных групп | участники 1 этапа 32 человека. Победитель Востряков Рома | Грамота за участие |
| Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» | 15 детей | 3 место - 4 человека 2 место -1 человек 1 место –1 человек |
| Областной конкурс детского творчества «Детское время» | Орешина М.К., 8 детей | Гран-При |
| ХIХ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «Вологодские дворики» | 16 детей, 8 педагогов | Диплом 2 степени |
| Городской конкурс творчества педагогов и воспитанников ДОУ «Пусть сказка оживет» | 21 человек | Диплом Лауреата 2 степени |
| Региональный конкурс детского творчества «День Победы» | 9 детей | Диплом Лауреата 1 степени – 6 человек, 2 степени – 2 человека, 3 степени – 1 человек. |
| Городской конкурс военно-патриотического творчества среди студентов и работающей молодежи «Была весна, была Победа!» | 6 педагогов | Диплом финалиста |
| Выступление в Кировском сквере в концертной программе, посвященной Дню Победы, «Была весна, была Победа!» | 6 педагогов, 4 детей | Благодарность |
| городской конкурс-фестиваль военной песни «Солдатская завалинка» | Орешина М.К., вокальный ансамбль «Улыбка» | Диплом Лауреата 3 степени |
| Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества «Маленькая страна» | 8 детей | Диплом Лауреата 3 степени |
| Конкурс чтецов (ДОУ) | 14 детей | 1 место – Терентьева Катя, средняя группа № 11, Коточигова Вероника, старшая группа № 2, подготовительная группа № 3 2 место – Комлева Наташа, старшая группа № 2, Корегин Семен, средняя группа № 10, 3 место – Угарова Аделина, средняя группа № 9. |

Необходимо: педагогам и специалистам более активно принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во - первых, учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во - вторых, играет большую роль в повышении рейтинга ДОУ.

### Состояние здоровья воспитанников и меры по охране и укреплению здоровья.

Одним из направлений деятельности ДОУ является охрана и укрепление здоровья детей.

Состояние здоровья воспитанников

В начале учебного года был составлен план лечебно - профилактической работы. Заболеваемость по дошкольному учреждению  -  715 сл.: ясли - 236 сл., сад - 479сл. Инфекционные заболевания 7 сл., соматические 80сл. (из них ОРВИ 435 сл.) Пропущено д/д одним ребенком в среднем по ДОУ – 19,1, ясли – 22,2, сад – 18,3

Анализ углубленного осмотра детей идущих в школу.

Дети, идущие в школу в количестве 27 человек, были осмотрены следующими специалистами: хирургом, ЛОР, окулистом, неврологом, логопедом, педиатром.

Дети по группам здоровья:

- группа - 4

- группа - 18

- группа - 5

По уровню физического развития выпускников МБДОУ: средний уровень -13, выше среднего - 14, ниже среднего - 0.

Состоят на учете у специалистов:

Снижение остроты зрения -2

Речевые нарушения – 16

Сколиоз - 0

Нарушение осанки -2

Заболевания нервной системы – 0

Заболевания органов пищеварения – 1

Заболевания кожных покровов – 2

Заболевания мочеполовой системы -0

Физкультурно-оздоровительная работа.

Сохранение здоровья дошкольников напрямую зависит от организации  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

В 2019 - 2020 уч. году велась работа по повышению уровня физического развития детей; формированию у детей физических качеств и навыков через использование здоровье сберегающих технологий.

В ходе работы была проведен мониторинг физического развития и физической подготовленности воспитанников (2 раза в год). Мониторинг проходил по следующим направлениям: бег на скорость (30 м.), бег на выносливость (90 и 120 м.), прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту, метание набивного мяча и мешочков вдаль, подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча от пола.

В процессе анализа результатов диагностики физического развития детей отмечается положительная динамика развития.

С целью оптимизации и актуализации знаний педагогов по физкультурно - оздоровительной работе был проведен ряд консультаций «Планирование физкультурно- оздоровительной работы», «Использование элементов программы «Расти здоровым, малыш!» в процессе оздоровительной работы с дошкольниками», проведен семинар «Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя ДОУ».

Работа с детьми по физкультурно-оздоровительному направлению велась воспитателями и специалистами, проводились специально организованные занятия по физкультуре, проводились динамические и оздоровительные паузы, большое внимание педагогами ДОУ уделялось повышению уровня двигательной активности. Педагогами проводились комплексные занятия - уроки здоровья.  Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с темой недели, расписаны режимные моменты. В календарных планах групп отражено планирование прогулки, двигательной активности в течение дня, индивидуальная работа с детьми по овладению двигательными умениями. В системе проводятся утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна в  сочетании с закаливающими процедурами, пальчиковая, артикуляционная гимнастики. Всеми воспитателями групп

используется принцип чередования активной деятельности с упражнениями на дыхание, физминутки, гимнастика для глаз, обучение элементам самомассажа.

Мониторинг  развития детей раннего возраста

Целью мониторинга является выявление уровня развития детей и построение системы работы с детьми раннего возраста с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. По мере поступления детей в ДОУ и в течение учебного года отслеживалась динамика развития детей в группе № 4. Воспитателями и педагогом-психологом заполнялись адаптационные карты. По результатам были составлены рекомендации воспитателям.

В течение года с детьми проводились адаптационно - развивающие занятия.

Мониторинг развития детей (май 2020 г.) показал следующие результаты:

- По сравнению с началом года значительно улучшились показатели по следующим линиям развития: игровые действия, навыки самообслуживания, социально - эмоциональное развитие.

- Положительная динамика отмечается по таким линиям как: развитие речи,  сенсорное  развитие

### Количество детей, состоящих на диспансерном учёте (чел.)

| Заболевания. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего детей\% от общего числа детей | 91/41 | 89/41 | 81/40 |
| Сердечно-сосудистая система | 10/4,5 | 7/3,2 | 10/4,9 |
| Органы дыхания, ухо, горло, нос | - | 1/0,5 | 1/0,5 |
| Пищеварительная система | 7/3 | 11/5,1 | 9/4,3 |
| Мочеполовая система | 10/4,5 | 11/5,1 | 4/2,0 |
| Эндокринная система и нарушение обмена веществ | 6/2,7 | 8/3,7 | 9/4,3 |
| Кожа (аллергические реакции, нейродерматит) | 18/8,1 | 21/9,7 | 23/11,2 |
| Аллергия на продукты питания | 9/4,0 | 10/4,6 | 9/4,3 |
| Заболевания системы крови | 2/0,9 | 7/3,2 | 8/3,9 |
| Нервная система | 50/23 | 41/19 | 42/21 |
| Органы зрения | 31/14 | 20/9,2 | 22/10,7 |
| Физическое развитие | 10 | 16 | 16 |
| Опорно-двигательный аппарат | 21/9,5 | 27/12,5 | 28/13,6 |
| Тубинфекции | 4/1,8 | 1/0,5 | 1/0,5 |
| прочие | 9/4 | 5/2,3 | 7/3,4 |

*источник информации - статистический отчет за 2017, 2018, 2019 учебный год

Вывод:. Увеличилось количество детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, физического развития.

### Количество дето\дней, пропущенных по болезни

| ### Уч.год | за 2017 | за 2018 | За 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОУ | 4513 | 3882 | 3928 |
| Группы дошкольного возраста | 2599 | 2669 | 2638 |
| Группы раннего возраста | 1914 | 1213 | 1290 |

Показатель пропуска дето\дней по болезни одним ребенком

|  | за 2017 | за 2018 | За 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОУ | 20,2 | 18 | 19,1 |
| Группы дошкольного возраста | 17 | 16 | 18,3 |
| Группы раннего возраста | 27 | 24 | 22,2 |

Вывод: необходимо организовать эффективную подготовку детей к спортивным мероприятиям.

В Учреждении постоянно проводится работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:

- Соблюдение режима дня

- Учет гигиенических требований

- Утренняя гимнастика

- Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна

- Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке

- Закаливающие мероприятия

Вывод:	Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она  недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Недостаточная заинтересованность и низкий уровень компетентности родителей в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции.

### Особенности образовательного процесса в ДОУ.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии Основной образовательной программой Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей.

### Перечень используемых программ и технологий

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)

Дополнительные программы, методики и технологии:

Познавательное развитие:

Николаева С.Н. «Юный эколог»

Речевое развитие:

Ушакова О.С. «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста»

Художественно-эстетическое развитие:

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки"

Куцакова Л.В «Занятия по конструированию и ручному труду»

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование»

Физическое развитие:

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольников».

Осокина Т.И «Физкультура в детском саду»

Социально-коммуникативное развитие:

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет»

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения.

Благодаря четкому планированию и контролю, в Учреждении хорошо отработана система воспитательно-образовательной работы.

Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду.

В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно- образовательной деятельности, согласно каждой возрастной группе:

- Речевое развитие: развитие речи, приобщение к художественной литературе, обучение грамоте.

- Познавательное развитие: сенсорное развитие, ФЭМП, конструирование, экология.

- Художественно-эстетическое развитие: лепка, рисование, аппликация, музыка.

- Физическое развитие: физическая культура, ЗОЖ.

- Социально-коммуникативное развитие: социализация, основы безопасности.

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что способствует эмоциональному благополучию детей, их быстрейшей адаптации при поступлении в детский сад. Главным в работе педагогического коллектива является психологическая поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет психофизических особенностей каждого воспитанника, возможностей его здоровья, его настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка

В группах игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного и мелкого строительного материала, различные виды конструкторов.

Для всестороннего развития детей в группах оборудованы соответствующие центры детской  активности: «Познавательное развитие», «Центр науки» (экология, экспериментирование), «Центр речевого развития», «Центр физической культуры», «Центр музыки и театра», «Центр художественно-эстетического развития», «Центр сюжетно-ролевых игр» и др.

Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал. Приветствуется проведение интегрированных занятий с участием специалистов, что способствует более быстрой динамике развития всех функций ребенка. А также привлечение родителей к непосредственно-образовательной деятельности: проектная деятельность, мастер-классы, домашние задания, совместные выходы, экскурсии и др.

С целью установления в Учреждении соответствия качества дошкольного образования Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования была проведена оценка общих показателей качества образовательной работы

Анализ полноты реализации Образовательной программы ДОУ показал выполнение в полном объеме количества часов, предусмотренных учебным планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников.

С целью изучения качества образования воспитанников был проведен итоговый контроль

полноты реализации образовательной программы ДОУ, качества образования воспитанников.

Методы мониторинга: наблюдение воспитателей за ребенком в образовательном процессе, беседа, анализ продуктов детской деятельности. В мониторинге приняли участие 336 детей (95%) в возрасте 2-7 лет. Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы показал следующее:

Усвоение содержания образовательной программы детьми в целом составляет:

высокий уровень – 47% детей, средний –44 %, низкий –9 %. Полнота реализации составляет  91% детей в ДОУ, что соответствует оптимальному уровню качества предоставления образовательных услуг.

Однако можно выделить проблемы по образовательным областям:

1. «Речевое развитие» - отмечено, дети испытывают затруднения в согласовании прилагательным с существительными в роде, числе, падеже; с затруднением используют форму множественного числа существительных в родительном падеже.

2.«Социально - коммуникативное развитие» - отмечен недостаточный уровень

сформированности  игровых умений дошкольников в сюжетно-ролевой игре.

3. «Художественно-эстетическое развитие» - отмечено, что в рисовании дети затрудняются в соотношении предметов по величине (вторая младшая группа, средняя группа); дети испытывают затруднения в построении композиций рисунка (вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа), его декоративности (вторая младшая, старшая группа).

4. «Познавательное развитие» - отмечено, что дети затрудняются в умение

определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении

Общая готовность выпускников МБДОУ к началу школьного обучения составила  99 %, аналогично в сравнении с предыдущим учебным годом. По результатам обследований выпускников МБДОУ отмечается достаточная сформированность произвольной регуляции собственной деятельности, произвольного внимания, сформированность математических умений и навыков, тонкой моторики.

Мониторинг позволил сделать вывод, что оптимальному уровню по обеспечению основной общеобразовательной программы ДОУ соответствуют: социально-коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие.

Таким образом, несмотря на то, что образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с ФГОС ДО,  реализация педагогам требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования иногда по ряду причин вызывает затруднения.

Организация развивающей предметно-пространственной среды.

В ДОУ на игровых участках созданы необходимые условия для физического развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: лестница, качели, горка, песочница, игровое оборудование, большую помощь оказывают родители. Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем направлениям. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи, новые образовательные технологии (в том числе и ИКТ). Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи.

В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения была дополнена предметно - развивающая среда в группах. В период учебного процесса педагогический коллектив накапливал и приобретал программный и дидактический материал, что позволило педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. Значительные улучшения произошли в уровне развития детей ознакомлении с окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных требований.

Таким образом, содержание предметно - развивающей среды не во всех группах достаточно отвечает потребностям современных детей, необходимо постоянно улучшать материальную базу Учреждения.

Проведённый анализ результатов педагогической деятельности коллектива Учреждения показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного процесса.

Анализ структуры управления Учреждением.

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами общественного управления учреждением являются административный совет, педагогический совет, общее собрание (конференция) трудового коллектива, совет родителей.

Общественное управление

Педагогический совет

Административный совет

Общее собрание трудового коллектива

Родительский совет

Для наилучшей организации работы учреждения разработана соответствующая система управления с определением уровней подчинения, соподчинения и взаимодействия, функциональные обязанности всех субъектов образовательного процесса.

Создана системная и гибкая структура управления в соответствии с целями, задачами и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки детей к обучению в школе и самостоятельной жизни.

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы спецификой деятельности учреждения и направлены на достижение максимального результата с учетом оптимальных затрат.

1 блок – общественное управление

Общее собрание трудового коллектива - принимает новые редакции Устава Учреждения, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения.

Административный совет - определяет основные направления развития Учреждения; участвует в определении компонента Учреждения в составе реализуемого ФГОС ДО; содействует созданию оптимальных форм организации образовательной деятельности и условий пребывания воспитанников в Учреждении; оказывает финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; участвует в осуществлении контроля за его деятельностью, в т. ч. за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении;

Педагогический совет - согласовывает планы работы Учреждения, направления образовательной деятельности Учреждения, принимает образовательные программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического опыта, участие в рассмотрении локальных актов.

Родительский совет - принимает решение о содействии в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.

- блок имеет  многоуровневую структуру:

- уровень - заведующий Учреждением

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в Учреждении, утверждает стратегические документы.

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольного учреждения.

- уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности.

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, инновационную деятельность.

Объект управления - часть коллектива согласно функциональным обязанностям

- уровень - воспитатели, специалисты

Организуют образовательный процесс, создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников.

Объект управления третьего уровня - дети и их родители.

Выстроенная система управления Учреждением позволяет активно внедрять технологию управления по результатам, которая способствует достижению поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия педагогов, родителей (законных представителей), детей в городских, региональных, международных конкурсах, семинарах, уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования.

### Условия воспитания, обучения и оздоровления дошкольников.

Для реализации уставных задач и приоритетного направления деятельности учреждение создает благоприятные условия  для:

- укрепления и сохранения здоровья детей, формирования у них мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни;

- полноценного психического развития детей в разных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

- физического развития и оздоровления детей;

- формирования основ базовой культуры личности;

- проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей;

- обеспечения результативного оздоровительно-образовательного процесса.

- взаимодействия с семьей с целью обеспечения полноценного развития ребенка.

Для более эффективной и рациональной организации воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми в учреждении созданы следующие необходимые условия. Развивающая предметно-пространственная среда в группах по возможности приближена к домашней и построена на принципах комбинирования. В групповом пространстве определены такие  центры детской активности  как игровая, учебная и  центр отдыха. В группах организованы и функционируют физкультурные уголки. Они включают дидактические пособия и материалы по проблеме формирования мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни, а также пособия и оборудование для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в группе. Оснащены и функционируют специальные помещения для воспитания и оздоровления дошкольников:

Музыкальный и спортивный залы, имеется блок медицинских помещений для организации качественного и необходимого медицинского обслуживания дошкольников.

### На территории учреждения имеется спортивная площадка, защитная зелёная зона деревьев и кустарников, зоны для игр и отдыха детей, цветники, веранды для прогулок во время ненастной погоды. Вся территория дошкольного учреждения засажена зелёными насаждениями.

### РАЗДЕЛ 2

### КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

  - Ведущие концептуальные подходы

Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей, возможностей здоровья и развития творческого потенциала.

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития Учреждения направлена  на сохранение позитивных достижений  ДОУ.  Внедрение современных педагогических  технологий, в том числе информационно-коммуникационных и здоровье сберегающих, обеспечение личностно - ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ.

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции:

Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым

Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими

Информационная - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с разными видами информации

Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)

Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам

Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном процессе.

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» служат:

- Качество образования.

- Здоровье.

- Сотрудничество.

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность ДОУ:

Принцип системности - целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата - развития личности ребенка;

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и методик; принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов способностей и возможностей детей и взрослых;

Принцип гуманизации - основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника (в том числе и воспитанника с ОВЗ) как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина своего государства, создании максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;

Принцип увлекательности - является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме;

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;

Принцип инновационности - определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;

Принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.

Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса.

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог - ребенок - родитель».

- Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;

- Воспитатели являются непосредственными реализаторами образовательных услуг на уровне государства;

- Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению воспитанию, развитию личности.

Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения контактировать с родителями.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.

2.2. Цель и задачи Программы развития

Цель Программы развития - создание условий для развития учреждения как открытой и современной образовательной системы реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.

Задачи Программы развития:

- Организация образовательного процесса в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

- Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий здоровье сбережения.

3 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта.

- Установление партнерских отношений педагогов и родителей в деятельности ДОУ,

- Модернизация материально-технических условий в образовательном пространстве учреждения.

  - Инструментарий Программы развития

Целостный педагогический процесс направлен на полноценное всестороннее развитие детей - физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое при освоении:

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.

### РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### 1-й этап - аналитико-диагностический подготовительный (2020-2021 г.).

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.

Задачи этапа:

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с  Программой развития;

- анализ и совершенствование условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

Способы достижения цели и задач:

- анализ результативности работы дошкольного учреждения по основным направлениям развития;

- внесение необходимых изменений и дополнений в локальные акты учреждения в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Правительства РФ;

- изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) по организации образовательных услуг, в том числе на платной основе;

- мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в учреждении в соответствии с ФГОС ДО по результатам самооценки развивающей предметно-пространственной среды;

- мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления проблем и потребностей педагогов, детей, родителей (законных представителей);

- отбор, анализ и разработка диагностических материалов, ориентированных на изучение уровня развития у воспитанников ключевых компетентностей.

### 2-й этап - системно-деятельностный (2022-2023 гг.)

Цель: практическая реализация Программы развития

Задачи этапа:

- реализовать мероприятия по основным направлениям (подпрограммам), определённым Программой развития;

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса функционирования дошкольного учреждения в решении задач развития;

- проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами мониторинга.

Способы достижения цели и задач:

- реализация мероприятий в соответствии с планом введения ФГОС ДО в учреждении;

- реализация основной образовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО;

- внедрение актуальных образовательных (в том числе и здоровье сберегающих) технологий в работе с детьми, педагогами, родителями (законными представителями), социумом;

- внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО;

- совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом развития.

### 3-й этап - рефлексивно-итоговый (2024-2025 г.).

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям деятельности дошкольного учреждения поставленным целям и задачам.

Задачи этапа:

- провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность;

- представить аналитические материалы на педагогическом совете учреждения, административном совете, разместить на официальном сайте;

- определить новые проблемы для разработки новой концепции развития деятельности дошкольного учреждения.

Способы достижения цели и задач:

- создание системы внутреннего контроля реализации Программы развития;

- экспертная оценка итоговых критериев реализации Программы и анализ полученных результатов;

- создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов;

РАЗДЕЛ 4. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года. Представления  о том, каким должен быть выпускник дошкольного учреждения, о качестве оказания образовательной услуги, осуществления присмотра и ухода за детьми и условиях его обеспечивающих, позволяют определить приоритетные направления деятельности педагогического коллектива на период реализации Программы развития, обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.

«Федеральный государственный образовательный стандарт»

« Повышение профессиональной компетентности педагогов»

«Здоровье»

«Сотрудничество»

«Развитие материально-технических и методико-социальных условий»

Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий в создание условий в ДОУ для реализации ФГОС ДО.

## 4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт.

Стандарт направлен на достижение следующих целей:

- повышение социального статуса дошкольного образования;

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Цель: Организация образовательного процесса в учреждении в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Задачи:

- проанализировать уровень реализации педагогами требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выявить профессиональные достижения и затруднения;

- совершенствовать методическое сопровождение педагогов в соответствии с ФГОС ДО.

- совершенствовать и постоянно актуализировать единое информационное пространство, обеспечивающее реализацию ФГОС ДО.

- включить педагогов в процесс освоения личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов, оценивания уровень достижений планируемых результатов образования;

- актуализировать необходимую нормативно-правовую базу в соответствие с действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами.

«Федеральный государственный образовательный стандарт» (мероприятия)

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация при необходимости нормативно-правовой базы учреждения в соответствии с действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами. | 20202021 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Корректировка основной образовательной программы учреждения в соответствии с актуальными нормативными требованиями и новой редакцией примерной ООП ДО. | 20202021 г. | Старший воспитатель, педагогический коллектив |
| 3 | Разработка и реализация проектов и программ, соответствующих актуальным направлениям развития учреждения. | 2020-2021 г. | Педагогический коллектив |
| 4 | Оценка уровня реализации требований ФГОС ДО коллективом учреждения. | 2020 г. | Заведующий |
| 5 | Апробация новой внутренней системы оценки достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 2021 - 2023 г. | Старший воспитатель Педагогический коллектив |
| 6 | Организация программно-методических мероприятий, направленных на совершенствование уровня профессиональной готовности педагогических кадров. | 2020- 2025 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 7 | Участие членов педагогического коллектива и воспитанников в методических, творческих и практических мероприятиях разного уровня: муниципальном, региональном, федеральном. | 2020 - 2025 г. | Старший воспитатель |
| 8 | Продолжить работу по оборудованию групповых и дополнительных помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2020 - 2022 г. | Заведующий, ст. воспитатель, заместитель заведующего по АХР, Педагогический коллектив |
| 9 | Расширение услуг дополнительного образования в учреждении в соответствии с запросом родителей (законных представителей) и возможностей дошкольного учреждения. | 2020-2021 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 10 | Проведение методических мероприятий (семинаров, круглых столов, методических часов, практических просмотров и др.) по реализации ФГОС ДО. | 2020- 2025 г. | Старший воспитатель |
| 11 | Организация индивидуального консультирования, педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО (особенно вновь поступающих). | 2020 .- 2025 г. | Старший воспитатель |
| 12 | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках реализации ФГОС ДО. | 2020 .- 2025 г. | Заведующий, старший воспитатель, педагогический коллектив |
| 13 | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО в учреждении посредством публичного отчета и актуальной информации на официальном сайте дошкольного учреждения. | ежегодно | Заведующий, старший воспитатель |

  - Повышение профессиональной компетентности педагогов.

В связи с модернизацией образования в России, с внедрением ФГОС дошкольного образования педагогические работники учреждения нуждаются в постоянном совершенствовании своей квалификации или профессиональной переподготовке. Система повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки в силу присущих ей качеств: гибкость к изменениям, ориентации на существующий спрос и индивидуализацию обучения, ориентацию на последние достижения в науке и технике, использование эффективных методов, технологий и средств обучения позволяет в полной мере решить данную задачу. Практическая реализация полученных знаний способствует использованию педагогами изученных материалов с учетом деятельностного осмысливания и имеющихся условий.

Для обеспечения эффективной системы повышения квалификации педагогов используется также дистанционное обучение с применением коммуникационных технологий (вебинары). Это способствует более быстрому обращению теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий уровень компетентности и профессионального мастерства. Формы проведения: курсы повышения квалификации, проблемные краткосрочные курсы, семинары, педагогические мастерские, проблемные и творческие группы и другие.

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта, а именно: Развитие кадрового потенциала коллектива и профессиональной компетентности педагогов, способных решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в контексте требований ФГОС, для внедрения и совершенствования методов и технологий обучения и воспитания на основе личностно - ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов.

### Задачи:

- организация научно-педагогического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО;

- совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников;

- внедрение современных инновационных технологий, в том числе информационно коммуникационных;

- развитие системы самообразования педагогов

«Повышение профессиональной компетентности педагогов» (мероприятия)

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление профессиональных потребностей педагогического коллектива в курсовой подготовке по повышению квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2020 г. | Старший воспитатель |
| 2 | Выбор индивидуального маршрута и форм повышения квалификации для каждого педагога, в том числе дистанционных. | 2021 г. | старший воспитатель, педагогический коллектив |
| 3 | Участие педагогических работников в аттестации на высшую и первую квалификационную категорию. | 2020- 2025 г. | заведующий, старший воспитатель |
| 4 | Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, научно практических конференциях разного уровня, в том числе дистанционных. | 2020- 2025 г | старший воспитатель, педагогический коллектив |
| 5 | Обобщение опыта и подготовка публикаций, в том числе в электронной форме. | 2023- 2025 г | старший воспитатель |
| 6 | Транслирование инновационного педагогического опыта, проведение мастер - классов, семинаров, конференций, творческих отчётов на муниципальном уровне. | 2023- 2025 г | старший воспитатель |

### 4.3.   «Здоровье»

Цель: Совершенствование здоровье сберегающей и здоровье формирующей среды в ДОУ.

Задачи:

- Обеспечить раннее    формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста

- Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ.

- Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по организации двигательной деятельности детей

- Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и физически развитого ребенка

«Здоровье» (мероприятия)

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости воспитанников. | 2020 | Заведующий, старший воспитатель, |
| 2 | Интеграция здоровье сберегающих технологий в образовательные области (интегрирование их в различные виды самостоятельной детской деятельности и совместной деятельности с педагогами), использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; | 2020 2021 | Заведующий, старший воспитатель, |
| 3 | Частичная замена и приобретение кухонной и столовой посуды. Приобретение поверхностей для двухъярусных кроватей для трех групп. Оснащение РППС современным игровым оборудованием, дидактическими пособиями, отвечающими необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и задачам, реализуемой ООП. Приобретение детского спортивного оборудования для физкультурного зала и улицы (лыжи, клюшки для флорбола, мешочки с песком для метания, мешки для прыжков, теннисные мячи, набивные мячи, баскетбольные мячи, гимнастические скамейки 2 шт.) | Постоянно по мере финанс ирован ия | Заведующий, зам. зав. по АХР |
| 4 | Постоянное обновление информации на сайте ДОУ: «Здоровье сберегающие технологии в нашем ДОУ, их применение в рамках ФГОС» | 2020- 2025 | Заведующий старший воспитатель |
| 5 | Комплекс методических мероприятий (семинары - практикумы, открытые занятия и пр.) по организации двигательной деятельности детей и занятий физической культурой | 2020- 2025 | старший воспитатель |
| 6 | Вовлечение родителей в непосредственно образовательную деятельность (проекты, мастер-классы, работа по лексическим темам - «Спорт», «Если хочешь быть здоров» и др.). Совместные спортивные мероприятия (праздники, походы, акции, экскурсии и пр.). Организация консультативной помощи (на родительских собраниях, наглядная информация, фоторепортажи с различных мероприятий и пр.) Пополнение материалами на сайте детского сада | 2020- 2025 | педагогический коллектив |
| 7 | Осуществление программы производственного контроля | 2020- 2025 | Старший воспитатель |
| 8 | Анализ эффективности мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей в воспитании здорового и физически развитого ребенка (Публикация ежегодного публичного доклада руководителя на сайте ДОУ) | 2023- 2025 | Заведующий педагогический коллектив |
| 9 | Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности в виде выступлений, открытых занятий, презентаций мероприятий, мастер-классов, публикаций и пр. | 2023- 2025 | Заведующий педагогический коллектив |

  - «Сотрудничество»

Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно деятельный подход.

Задачи:

- Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного воспитания.

- Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.

- Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьей, налаживания партнерских отношений.

- Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада;

- Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности ДОО.

«Сотрудничество» (мероприятия)

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинговые исследования степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ Система контрольных мероприятий (внутриучрежденческий контроль) | 2020- 2021 | старший воспитатель |
| 2 | Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с действующим законодательством внесение корректив в план работы Управляющего Совета ДОУ, групповых родительских комитетов, разработка совместных планов, проектов | 2021- 2022 | Заведующий старший воспитатель |
| 3 | Разработка и реализация совместных планов, проектов. Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, дни самоуправления, консультации, выступления на родительских собраниях) Проведение общих и групповых родительских собраний по актуальным вопросам воспитания и образования детей Организация совместных мероприятий: праздники и досуги, дни здоровья, Дни открытых дверей, выставки, конкурсы, интернет-конкурсы и пр. Обновление информационных стендов для родителей в группах, распространение реклам, буклетов, и размещение на сайте ДОУ информационного материала на актуальные темы | 2020- 2025 | Заведующий старший воспитатель Педагогический коллектив |
| 4 | Анализ реализации совместных планов, программы (в ежегодном публичном докладе руководителя), внесение необходимых корректив | ежегодно о | Заведующий |
| 5 | Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОО (анкетирование, опросы на сайте ДОО) | 2022- 2025 | Старший воспитатель |
| 6 | Обобщение перспективного педагогического опыта по взаимодействию с семьями воспитанников. Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. | 2025 | Старший воспитатель педагоги |

  - Развитие материально-технических и методико-социальных условий.

Работа дошкольного учреждения в режиме развития требует расширения образовательного пространства за счет информатизации, пополнения учебно-дидактическими и методическими пособиями и оборудованием,  а вместе с этим создание комфортных условий, способствующих не только сохранению, но и укреплению здоровья воспитанников, а также качественному усвоению ими образовательных областей в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. Одним из основных направлений является создание комфортной среды.

Цель:	Модернизация материально-технических условий в образовательном пространстве   дошкольного учреждения.

Задачи:

- обновление учебно-дидактической и методической базы учреждения в соответствии с современными требованиями;

- создание комфортных условий в группах, кабинетах, залах, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей;

### «Развитие материально-технических условий» (мероприятия)

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системное обновление учебно-дидактической и материально-технической базы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. Приобретение интерактивных досок для развивающих занятий с детьми. | 2020- 2022 г. | Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР. |
| 2 | Создание комфортных условий на территории ДОУ, в группах, кабинетах, залах: замена уличного освещения и освещения в групповых помещениях на энергосберегающие светильники автоматизация ворот, установка электропривода приобретение детской мебели (стулья, столы на регулируемых ножках, кровати-комоды) | 2020- 2022 г. | Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, педагоги |
| 3 | Обновление доступа педагогических работников к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. | 2020- 2021 г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 4 | Оборудование игровых детских площадок, веранд новым оборудованием | 2022 - 2025 гг. | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

1.Нормативно-правовое:

- пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность субъектов образовательного процесса;

- документы, регламентирующие формы стимулирования и поощрения деятельности педагогов.

### 2. Программно-методическое:

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить эффективную работу педагогов по формированию у дошкольников ключевых компетенций;

- разработка и пополнение рекомендаций по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

- методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в условиях приоритетного направления.

### 3.Информационное:

- информирование коллектива педагогов, родителей (законных представителей), представителей социума о характере деятельности учреждения, его направлениях;

- ознакомление педагогов с методическими пособиями, технологиями по заявленной в Программе развития проблематике;

- поддержка и модернизация официального сайта дошкольного учреждения.

### 4.Мотивационное:

- ориентация системы стимулирования результативной деятельности педагогов (через формы материального и морального поощрения) на цели развития;

проведение маркетинговых исследований среди родителей (законных представителей), социума

### 5.Кадровое:

- подбор и расстановка кадров в соответствии с целями, задачами развития дошкольного учреждения;

- продолжить курсовую подготовку педагогов по различным направлениям деятельности и проблематике;

- создание психологически комфортных условий организации режима работы.

### 6.Материально - техническое:

- обеспечение групп, кабинетов оборудованием и новой мебелью;

- пополнение фонда библиотеки учебно-методической и художественной литературой;

- оснащение групп, кабинетов наглядным, раздаточным, дидактическими материалами, пособиями и интерактивными средствами.

### 7. Финансовое:

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности  с расчетом: на функционирование – 70%, на развитие – 30%

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

6.1. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы

Программа развития дошкольного учреждения на 2020-2025 годы является перспективной по содержанию и доступной по форме. Цели и задачи, которые ставит перед собой коллектив дошкольного учреждения, могут быть достигнуты и реализованы полностью, либо в силу объективных причин, частично.

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период осуществления Программы развития и фиксировать при управленческом анализе. Контроль за качеством реализации Программы осуществляется администрацией и педагогическим советом дошкольного учреждения.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заведующий.

Исполнители мероприятий представляют информацию о реализации Программы.

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы развития осуществляется администрацией дошкольного учреждения по окончании каждого учебного года.

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией дошкольного учреждения. Инструментарий проведения контроля:

- экспертиза оценки качества образования;

- статистические показатели мониторинга.

Социальный эффект от реализации программы:

- удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и образовательного запроса субъектов образовательного процесса на получение качественного образовательного продукта;

- повышение рейтинга дошкольного учреждения через создание имиджа учреждения как учреждения, обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня Государственного образовательного стандарта и сохранением и укреплением здоровья дошкольников.

6.2. Возможные риски реализации Программы развития

Возможные риски реализации программы развития связаны:

- с недостаточностью владения некоторыми (молодыми) педагогами современными педагогическими технологиями, методами диагностики и мониторинга;

-   с эмоциональным выгоранием педагогов;

-   с финансированием учреждения;

-  с неактивным участием родителей (законных представителей) воспитанников в реализации программных компонентов.

Минимизация влияния факторов риска:

-  укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для повышения профессиональной компетентности;

- дополнительное финансирование учреждения за счет средств иной приносящей доход деятельности (платные дополнительные образовательные услуги);

- создание условий для развития воспитательно-образовательного пространства;

- совершенствование условий для взаимодействия с социумом по развитию творческих способностей воспитанников;

-развитие материально-технической базы учреждения;

обновление у педагогов знаний и умений по внедрению современных инновационных технологий, методам диагностики и мониторинга

6.3. Предполагаемые результаты реализации Программы развития

Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, позволит к 2024 году достигнуть оптимально высокого уровня развития учреждения как открытой инновационной образовательной системы, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование.

Реализация направлений Программы развития позволит достичь следующих результатов:

В рамках направления «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»:

-образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с ФГОС ДО;

В рамках направления «Повышение профессиональной компетентности педагогов»:

-созданы условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с высшей и первой квалификационной категориями;

-созданы условия для стабильной и творческой работы педагогического коллектива в режиме  инновационного развития.

В рамках направления «Здоровье»:

- создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса

- оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития двигательных навыков и проведения занятий физической культурой

- формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье

-повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровье сбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности дошкольников.

В рамках направления «Сотрудничество»,

- активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ (в том числе  и в непосредственно - образовательную деятельность);

- сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;

- повышение психолого - педагогической культуры в вопросах воспитания детей;

- установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей

- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников

В рамках направления «Развитие материально-технических условий»

-модернизация материально-технической среды дошкольного учреждения

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется заведующим, старшим воспитателем и заместителем заведующего по АХР. Корректировка Программы производится педагогическим советом. Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций управления Программой равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них.

Заведующий:

- информирование субъектов образовательного процесса дошкольного учреждения о ходе реализации Программы развития;

- организация работы коллегиальных органов общественного управления учреждением;

- подбор и расстановка кадров;

- финансовое обеспечение Программы развития;

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного, нормативно правового и финансового обеспечения процессов развития.

Педагогический совет:

- принимает анализ работы педагогического коллектива в режиме развития за учебный год;

- принимает план работы в режиме развития на новый учебный год;

-  принимает системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах;

- стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной деятельности;

- создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного повышения профессионального мастерства.

Старший воспитатель:

-подготовка анализа работы дошкольного учреждения в режиме развития;

-планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых планов, программ, проектов);

-организация работы творческих групп по разработке технологий реализации личностно- ориентированного, системно - деятельностного и компетентностного подходов;

-контроль за инновационной деятельностью педагогов;

-прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.